## Timeline
Project Timeline
Khoang thoi gian: 28/05/2026 - 01/06/2026 ¦ Tong: 5 ngay
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 | Phase
T001 | Tao pom.xml Spring Boot + dependencies | Tuan Vu | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 1 ngay | Planned | ● |  |  |  |  | Phase 1
T002 | Cau hinh application.yml (datasource, jpa, flyway, swagger) | Tuan Vu | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 1 ngay | Planned | ● |  |  |  |  | Phase 1
T003 | Tao main class ProductSearchApplication + .gitignore | Tuan Vu | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 1 ngay | Planned | ● |  |  |  |  | Phase 1
PHASE 2: Database & Migration
T004 | Viet migration V1__create_product.sql (categories, products, indexes) | Tuan Vu | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 ngay | Planned |  | ● |  |  |  | Phase 2
T005 | Viet migration V2__seed_data.sql (du lieu mau de test) | Tuan Vu | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 ngay | Planned |  | ● |  |  |  | Phase 2
PHASE 3: Data Layer (Entity & Repository)
T006 | Tao Category entity (id, name, slug, description, timestamps) | Tuan Vu | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 ngay | Planned |  | ● |  |  |  | Phase 3
T007 | Tao Product entity (id, name, slug, description, price, category FK, image, status) | Tuan Vu | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 ngay | Planned |  | ● |  |  |  | Phase 3
T008 | Tao CategoryRepository + ProductRepository (search query) | Tuan Vu | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 2 ngay | Planned |  | ● | ● |  |  | Phase 3
PHASE 4: Service Layer (DTO & Service)
T009 | Tao DTOs: ProductResponse, SearchResponse (phan trang), ErrorResponse | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned |  |  | ● |  |  | Phase 4
T010 | Tao ProductSearchService (search logic, sort, validate) | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned |  |  | ● |  |  | Phase 4
PHASE 5: API Layer (Controller & Config)
T011 | Tao ProductSearchController (GET /api/v1/products/search) | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned |  |  | ● |  |  | Phase 5
T012 | Tao GlobalExceptionHandler (400, 500) + OpenApiConfig (Swagger) | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned |  |  | ● |  |  | Phase 5
PHASE 6: Testing
T013 | Viet Postman collection + test API curl | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned |  |  | ● |  |  | Phase 6
T014 | Viet unit test cho ProductSearchService | Tuan Vu | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 2 ngay | Planned |  |  | ● | ● |  | Phase 6
T015 | Viet integration test cho controller (MockMvc) | Tuan Vu | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 1 ngay | Planned |  |  |  | ● |  | Phase 6
PHASE 7: Frontend (React)
T016 | Tao React/Vite app + search form (keyword, category, price range) | Tuan Vu | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 1 ngay | Planned |  |  |  | ● |  | Phase 7
T017 | Tao search results table + phan trang | Tuan Vu | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 2 ngay | Planned | [5 empty] | Phase 7
T018 | Ket noi frontend voi API backend (fetch/axios) | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned |  |  |  |  | ● | Phase 7
PHASE 8: Docker & Deploy
T019 | Viet Dockerfile cho backend (multi-stage build) | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned |  |  |  |  | ● | Phase 8
T020 | Viet Dockerfile cho frontend (Nginx) | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned |  |  |  |  | ● | Phase 8
T021 | Viet docker-compose.yml (MySQL + Backend + Frontend) | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned |  |  |  |  | ● | Phase 8
T022 | Viet GitHub Actions CI/CD (build, test, deploy) | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned |  |  |  |  | ● | Phase 8
T023 | Commit + Push + Tag release v1.0.0 | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned |  |  |  |  | ● | Phase 8
Ghi chu:
T001-T003: Du an Spring Boot tu start.spring.io, dependencies: Web, JPA, MySQL, Validation, Lombok, Flyway, OpenAPI
T004-T005: Flyway migration, database MySQL product_search_db
T006-T008: Entity + Repository voi @Query tim kiem (keyword, category, price range, pagination)
T009-T010: DTO pattern, Service business logic, validate size <= 100
T011-T012: REST controller GET /api/v1/products/search, exception handling, Swagger UI
T013-T015: Postman collection, JUnit 5 + MockMvc integration test
T016-T018: React/Vite, search form, ket qua phan trang, axios goi API
T019-T023: Docker multi-stage, Nginx, docker-compose (MySQL+Backend+Frontend), GitHub Actions CI/CD

## API Specification
API Endpoint | GET /api/v1/products/search
Base URL | http://localhost:8080
Mục đích | Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, danh mục và khoảng giá (có phân trang)
Tham số truy vấn (Query Parameters)
q | string - Từ khóa tìm kiếm (không bắt buộc). VD: ?q=laptop
category | string - Slug danh mục (không bắt buộc). VD: ?category=electronics
minPrice | number - Giá thấp nhất VND (không bắt buộc). VD: ?minPrice=1000000
maxPrice | number - Giá cao nhất VND (không bắt buộc). VD: ?maxPrice=20000000
page | integer - Số trang (0-based, mặc định: 0)
size | integer - Số lượng/trang (mặc định: 20, tối đa: 100)
sort | string - Sắp xếp (mặc định: name:asc). VD: ?sort=price:desc
Ví dụ Request
curl | curl "http://localhost:8080/api/v1/products/search?q=iphone&minPrice=5000000&page=0&size=5"
Response thành công (200)
Body | { "content": [{ "id": 1, "name": "iPhone 16", "price": 25000000, ... }], "page": 0, "size": 5, "totalElements": 12, "totalPages": 3, "last": false }
Response lỗi (400)
Body | { "status": 400, "error": "Validation Failed", "message": "minPrice phải là số dương" }
Vị trí Source Code
Controller | src/main/java/com/company/productsearch/controller/ProductSearchController.java
Service | src/main/java/com/company/productsearch/service/ProductSearchService.java
Repository | src/main/java/com/company/productsearch/repository/ProductRepository.java
Entity | src/main/java/com/company/productsearch/entity/Product.java
DTO | src/main/java/com/company/productsearch/dto/ProductResponse.java
DB Migration | src/main/resources/db/migration/V1__create_product.sql
Postman Collection | postman/product-search.postman_collection.json
Loi 404 | { "status": 404, "error": "Not Found", "message": "Khong tim thay san pham nao" }
Loi 500 | { "status": 500, "error": "Internal Server Error", "message": "Da xay ra loi he thong" }
Tham so sort (mo rong) | Cac field co the sort: name, price, createdAt, updatedAt VD: ?sort=price:desc&sort=name:asc
Ghi chu bo sung theo timeline mo rong
Frontend Endpoint | http://localhost:5173 (React dev server)
Frontend Production | http://localhost:80 (Nginx)
Docker Deploy | docker compose up --build -d
CI/CD | GitHub Actions: .github/workflows/deploy.yml

## Phase 1
Task Name 1.1
Title: Thiết lập dự án Spring Boot + Database + Migration cho hệ thống tìm kiếm sản phẩm
Abstract | Thiết lập dự án Spring Boot, tạo database, viết migration script, cấu hình kết nối và source code mẫu cho module tìm kiếm sản phẩm. Sử dụng AI Coding Agent (opencode) hỗ trợ sinh code entity, repository và cấu hình dự án.
Keyword | Spring Boot, Spring Data JPA, PostgreSQL, Product Search, REST API, AI Coding Agent
Introduction | Module tìm kiếm sản phẩm là chức năng cốt lõi của hệ thống . Yêu cầu thiết lập dự án Spring Boot với đầy đủ dependencies, cấu hình database, migration script, và cấu trúc package chuẩn để các developer khác có thể phát triển tiếp.
Related Works | Spring Initializr (start.spring.io) - công cụ tạo dự án Spring Boot chuẩn. AI Coding Agents như GitHub Copilot, Cursor AI, opencode hỗ trợ sinh code backend.
Method | 1. Tạo dự án Spring Boot từ Spring Initializr với dependencies: Spring Web, JPA, MySQL, Validation, Lombok, OpenAPI 2. Cấu hình application.yml: datasource (url, username, password, driver), jpa (hibernate.ddl-auto: validate), server port 3. Tạo database PostgreSQL: product_search_db 4. Viết migration script V1__create_product.sql bằng Flyway: - Bảng categories: id, name, slug, description, created_at, updated_at - Bảng products: id, name, slug, description, price, category_id (FK), image_url, status (enum), created_at, updated_at - Indexes: idx_products_name, idx_products_slug, idx_products_category_id 5. Sử dụng AI Agent để sinh Product Entity, Category Entity, Repository interfaces 6. Kiểm tra kết nối database và migration chạy thành công khi khởi động ứng dụng
Experiments | Kiểm tra dự án Spring Boot khởi động thành công.Kiểm tra kết nối JPA với database. Kiểm tra Swagger UI truy cập được tại http://localhost:8080/swagger-ui.html.
Conclusions | Dự án Spring Boot được thiết lập hoàn chỉnh, database và migration sẵn sàng, cấu trúc package chuẩn. Developer có thể bắt đầu phát triển chức năng tìm kiếm sản phẩm ngay sau bước này.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T001 | Tạo dự án Spring Boot từ Spring Initializr | Tuấn Vũ | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 1 ngày | Planned | start.spring.io - dependencies: Web, JPA, MySQL, Validation, Lombok
T002 | Cấu hình application.yml + Git init | Tuấn Vũ | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 1 ngày | Planned | github.com/company/product-search-system
T003 | Tạo database + viết migration V1__create_product.sql | Tuấn Vũ | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 ngày | Planned | src/main/resources/db/migration/V1__create_product.sql
T004 | Sinh Product Entity + Category Entity + Repository | Tuấn Vũ | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 2 ngày | Planned | Dùng opencode, input: migration file, output: entity & repository package
T005 | Kiểm tra compile, migration, kết nối DB | Tuấn Vũ | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngày | Planned | mvn clean compile && mvn flyway:migrate
T006 | Commit + Push + Tag release | Tuấn Vũ | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngày | Planned | git tag v0.1.0-project-setup

## Phase 2
Task Phase 2
Title: Database & Migration cho he thong tim kiem san pham
Abstract | Viet Flyway migration scripts de tao database schema (bang categories, products) va seed data mau phuc vu test chuc nang tim kiem.
Keyword | MySQL, Flyway, Database Migration, Seed Data
Introduction | Sau khi thiet lap du an Spring Boot, buoc tiep theo la tao cau truc database voi migration script. Su dung Flyway de quan ly version database, dam bao dong bo giua cac moi truong.
Method | 1. Viet V1__create_product.sql: bang categories, bang products, indexes 2. Viet V2__seed_data.sql: them 5-10 categories mau, 20-50 products mau 3. Chay mvn flyway:migrate de kiem tra
Experiments | Kiem tra migration chay thanh cong. Kiem tra cac bang va du lieu seed duoc tao dung.
Conclusions | Database san sang voi schema chuan va du lieu mau de phat trien va test.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T004 | Viet migration V1__create_product.sql | Tuan Vu | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 ngay | Planned | src/main/resources/db/migration/V1__create_product.sql
T005 | Viet migration V2__seed_data.sql | Tuan Vu | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 ngay | Planned | src/main/resources/db/migration/V2__seed_data.sql

## Phase 3
Task Phase 3
Title: Entity & Repository cho module tim kiem san pham
Abstract | Tao JPA Entity mapping voi database va Spring Data JPA Repository voi cau truy van tim kiem dong.
Keyword | JPA Entity, Spring Data JPA, Repository Pattern, @Query
Introduction | Buoc nay tao cac Entity class mapping voi bang categories va products, cung voi Repository interface cung cap phuong thuc tim kiem san pham linh hoat theo nhieu tieu chi.
Method | 1. Category entity 2. Product entity voi @ManyToOne Category 3. CategoryRepository: extends JpaRepository, findBySlug 4. ProductRepository: extends JpaRepository, @Query tim kiem theo keyword, category slug, minPrice, maxPrice, phan trang
Experiments | Compile du an thanh cong. Kiem tra repository injection.
Conclusions | Data layer hoan chinh, san sang cho Service va Controller.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T006 | Tao Category entity | Tuan Vu | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 ngay | Planned | src/main/java/.../entity/Category.java
T007 | Tao Product entity | Tuan Vu | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 ngay | Planned | src/main/java/.../entity/Product.java
T008 | Tao CategoryRepository + ProductRepository | Tuan Vu | 29/05/2026 | 30/05/2026 | 2 ngay | Planned | src/main/java/.../repository/

## Phase 4
Task Phase 4
Title: DTO & Service Layer cho tim kiem san pham
Abstract | Tao cac DTO de response du lieu va Service chua business logic cho chuc nang tim kiem.
Keyword | DTO Pattern, Service Layer, Business Logic, Pagination, Sort
Introduction | Service layer chua toan bo logic xu ly tim kiem: validate tham so, xay dung Pageable, sort dong, mapping Entity -> DTO.
Method | 1. ProductResponse DTO 2. SearchResponse DTO (phan trang) 3. ErrorResponse DTO 4. ProductSearchService: search(keyword, category, minPrice, maxPrice, page, size, sort) -> SearchResponse 5. Validate size <= 100, sort parsing (field:direction)
Experiments | Test service voi cac tham so khac nhau (null, rong, day du).
Conclusions | Service layer hoan chinh, san sang cho Controller.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T009 | Tao DTOs (ProductResponse, SearchResponse, ErrorResponse) | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned | src/main/java/.../dto/
T010 | Tao ProductSearchService | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned | src/main/java/.../service/ProductSearchService.java

## Phase 5
Task Phase 5
Title: Controller, Exception Handler & Swagger Config
Abstract | Xay dung REST API endpoint, xu ly exception toan cuc va cau hinh Swagger/OpenAPI.
Keyword | REST API, @RestController, ExceptionHandler, Swagger, OpenAPI
Introduction | Controller expose API endpoint cho client, ExceptionHandler dam bao response loi nhat quan, Swagger cung cap tai lieu API tu dong.
Method | 1. ProductSearchController: GET /api/v1/products/search 2. GlobalExceptionHandler: @RestControllerAdvice 3. OpenApiConfig: @Configuration, custom OpenAPI bean
Experiments | Test API bang curl/Swagger UI. Kiem tra response thanh cong va loi.
Conclusions | API hoan chinh, co tai lieu Swagger, xu ly loi nhat quan.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T011 | Tao ProductSearchController | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned | src/main/java/.../controller/ProductSearchController.java
T012 | Tao GlobalExceptionHandler + OpenApiConfig | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned | src/main/java/.../exception/ + config/

## Phase 6
Task Phase 6
Title: Testing: Postman, Unit Test, Integration Test
Abstract | Kiem thu API bang Postman, viet unit test cho Service layer va integration test cho Controller.
Keyword | Postman, JUnit 5, MockMvc, Integration Test, API Testing
Introduction | Dam bao chat luong code bang 3 cap do test: API test bang Postman (manual), unit test (JUnit 5 + Mockito), integration test (MockMvc).
Method | 1. Postman collection: request mau voi cac tham so khac nhau 2. Unit test ProductSearchService: Mock ProductRepository 3. Integration test: MockMvc test endpoint /api/v1/products/search
Experiments | Chay mvn test thanh cong. Postman collection import duoc va goi API duoc.
Conclusions | API da duoc kiem thu day du, san sang cho frontend tich hop.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T013 | Viet Postman collection + test API curl | Tuan Vu | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 1 ngay | Planned | postman/product-search.postman_collection.json
T014 | Viet unit test cho ProductSearchService | Tuan Vu | 30/05/2026 | 31/05/2026 | 2 ngay | Planned | src/test/java/.../service/
T015 | Viet integration test cho controller (MockMvc) | Tuan Vu | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 1 ngay | Planned | src/test/java/.../controller/

## Phase 7
Task Phase 7
Title: Frontend: React tim kiem san pham
Abstract | Xay dung giao dien tim kiem san pham bang React/Vite voi search form, ket qua phan trang va ket noi API.
Keyword | React, Vite, Axios, TailwindCSS, Frontend
Introduction | Giao dien nguoi dung cho phep nhap tu khoa, chon danh muc, khoang gia, hien thi ket qua dang bang voi phan trang.
Method | 1. Khoi tao React + Vite project 2. SearchForm component: input keyword, select category, input minPrice/maxPrice, button search 3. SearchResults component: table hien thi san pham, pagination controls 4. SearchPage: ket hop form + results, goi API bang axios, loading/error state 5. CSS: TailwindCSS hoac CSS modules
Experiments | npm run dev chay thanh cong. Search form goi API va hien thi ket qua dung.
Conclusions | Frontend hoan chinh, ket noi duoc voi backend API.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T016 | Tao React/Vite app + search form | Tuan Vu | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 1 ngay | Planned | frontend/ - SearchForm component
T017 | Tao search results table + phan trang | Tuan Vu | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 2 ngay | Planned | frontend/ - SearchResults component
T018 | Ket noi frontend voi API backend | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned | frontend/ - SearchPage + axios

## Phase 8
Task Phase 8
Title: Docker & Deploy (CI/CD)
Abstract | Docker hoa toan bo ung dung (MySQL + Backend + Frontend) va thiet lap CI/CD pipeline voi GitHub Actions.
Keyword | Docker, docker-compose, Nginx, GitHub Actions, CI/CD
Introduction | Dong goi ung dung vao container de de dang trien khai tren bat ky moi truong nao. Thiet lap CI/CD tu dong build, test va deploy.
Method | 1. Dockerfile backend: multi-stage build (Maven build -> JRE runtime) 2. Dockerfile frontend: build (Node) -> Nginx serve static 3. docker-compose.yml: 3 services (mysql, backend, frontend) 4. GitHub Actions: .github/workflows/deploy.yml, trigger push main 5. Git tag v1.0.0
Experiments | docker compose up --build chay thanh cong. Frontend + Backend + DB ket noi duoc.
Conclusions | Ung dung san sang cho production deployment voi Docker va CI/CD.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T019 | Viet Dockerfile cho backend (multi-stage build) | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned | Dockerfile.backend
T020 | Viet Dockerfile cho frontend (Nginx) | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned | Dockerfile.frontend
T021 | Viet docker-compose.yml | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned | docker-compose.yml
T022 | Viet GitHub Actions CI/CD | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned | .github/workflows/deploy.yml
T023 | Commit + Push + Tag release v1.0.0 | Tuan Vu | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 1 ngay | Planned | git tag v1.0.0